## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区机电产业园A5号厂房改造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 126.22 | 126.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 126.22 | 126.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金126.22万元，主要用于机电产业园A5号厂房改造建设项目，实施机电产业园A5厂房室内改造，以及水电、消防设施提升改造。2022年计划完成项目的设计工作、审图、项目招投标工作。通过此项目的实施，加快完善机电产业园厂房等基础设施，优化开发区投资环境，吸引企业积极投资入驻。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日已完成项目的各项前期工作，并签订施工合同，支付30%的预付款，支付资金126.22万元。加快完善机电产业园厂房等基础设施，优化开发区投资环境，吸引企业积极投资入驻。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施厂房改造提升项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目设计成果数量 |  |  | =1份 | 1份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计服务合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设计服务成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程款预付款费用 |  |  | <=116.22万元 | 116.22万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善机电产业园厂房设施 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396