## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000.00 |  | 2651.79 | 2618.13 |  | 10 |  | 98.73% |  | 9.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000.00 |  | 2651.79 | 2618.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金4000万元，该项目已在2020年建设完成，项目四个标段审定价38261.86万元，已经支付工程款34435.67万元，2022年需支付工程尾款款3826.19万元，深圳产业园四期的供水建设173.81万元。该项目的实施加大深圳产业园标准厂房建设和基础设施配套建设，提升招商引资环境，加快深圳产业园的发展建设。 | [5 empty] | 截止目前，已完成项目四个标段的审计结算，并支付至97%的工程款2526.85万元，已完成（供水）建设项目，并支付至97%资金。该项目的实施进一步加大深圳产业园标准厂房建设和基础设施配套建设，提升招商引资环境，加快深圳产业园的发展建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需付项目工程款数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设尾款资金数 |  |  | <=2560.5万元 | 2526.85万元 | 10 |  | 9.87 |  | 由于疫情影响，资金尚未支付完，后期加强资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 四期的供水建设工程款 |  |  | <=91.29万元 | 91.28万元 | 10 |  | 10 |  | 进一步增强预算的约束力和严肃性
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升招商引资环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 入驻企业对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.74分
经办人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699865790
联系人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699865790