## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 城北转化加工区2021年春季绿化项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 315.99 |  | 313.75 | 269.11 |  | 10 |  | 85.77% |  | 8.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 315.99 |  | 313.75 | 269.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目2021年已建设完成，2022年5月对苗木成活率进行验收并支付资金。通过实施本项目，提高城市建设的观赏性，进一步减少噪音污染、净化空气、美化环境，营造舒适的人居环境。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，本项目已完成组织验收工作，并按照成活率结算7个项目合同尾款269.11万元。实施本项目，提高城市建设的观赏性，进一步减少噪音污染、净化空气、美化环境，营造舒适的人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 |  |  | =7个 | 7个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =85% | 85% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目尾款资金数 |  |  | <=313.75万元 | 269.11万元 | 8 |  | 6.86 |  | 此项目是根据苗木成活率支付资金，由于树木种植成活率未达到预期，资金未全部支付，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本笔资金占合同总价比例 |  |  | =38% | 38% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造舒适的人居环境 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步减少噪音污染、净化空气 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 该项目开发区群众非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.44分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024