## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 投建中心城北展示馆采购及装修项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.60 |  | 50.60 | 50.47 |  | 10 |  | 99.74% |  | 9.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.60 |  | 50.60 | 50.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金50.60万元。用于支付城北展示馆前期装修项目费用，沙盘40平方米，小沙盘4个，装修设计费1项，洗漱台1套，成品装修门4套，背景墙30平方米，沙发11套，建筑工程费一项。通过丰富多彩的展览活动，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地社会经济各项事业快速发展。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出50.47万元，已完成城北展示馆前期装修，完成建设沙盘40平方米，小沙盘4个，装修设计1项，洗漱台1套，成品装修门4套，背景墙30平方米，沙发11套，建筑工程费一项。通过丰富多彩的展览活动，塑造了城市品牌，激发了城市活力和创造性，促进了当地社会经济各项事业快速发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公家具数量 |  |  | >=17个 | 17个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沙盘面积 |  |  | >=40平方米 | 40平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小沙盘数量 |  |  | >=4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划结束时间 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作沙盘费用 |  |  | <=24万元 | 24万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置小沙盘费用 |  |  | <=1万元/个 | 1万元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 装修设计费 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑工程费 |  |  | <=10.50万元 | 10.37万元 | 4 |  | 3.95 |  | 年初设置绩效目标测算不准确，存在较小偏差，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公家具成本 |  |  | <=7.10万元 | 7.1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=100% | 100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.92分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396