## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 投建中心质保金项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 715.19 |  | 200.00 | 146.20 |  | 10 |  | 73.10% |  | 7.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 715.19 |  | 200.00 | 146.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金200万元，该项目投资建设服务中心9个工程建设类项目的质保金，主要用于支付该项目质保金和审计费用，实施本项目使得喀什经济开发区园区公共基础服务设施可以顺利投入使用，为开发区的的招商引资提供必要的保障，同时展示产业集聚示范、生态环境示范和宜居宜业示范作用。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，本项目已完成6个项目的质保金支付工作，支付资金146.20万元，支付率73.1%。使得喀什经济开发区园区公共基础服务设施可以顺利投入使用，为开发区的的招商引资提供必要的保障，同时展示产业集聚示范、生态环境示范和宜居宜业示范作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付质保金项目数量 |  |  | >=9个 | 6个 | 4 |  | 2.67 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目实施企业自愿放弃项目质保金，导致资金未支付；另外2个项目由于受疫情影响，我单位反复催促，企业未能及时提供发票等付款资金，资金未支付，未能及时提供发票的单位再次催促提交发票，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 1个项目的实施企业自愿放弃项目质保金，另外2个项目由于受疫情影响，企业未能及时提供发票等付款资金，资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  |  | 2022年11月30日前 | 2022年11月21日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目质保金资金数 |  |  | <=328.80万元 | 146.2万元 | 7 |  | 3.11 |  | 1个项目的实施企业自愿放弃项目质保金，另外2个项目由于受疫情影响，企业未能及时提供发票等付款资金，资金未支付。未能及时提供发票的单位再次催促提交发票，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 1个项目的实施企业自愿放弃项目质保金，另外2个项目由于受疫情影响，企业未能及时提供发票等付款资金，资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区的基础设施建设情况 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25 |  | 此项目属于以前年度建设项目的质保金，建设项目已投入使用，充分改善了开发区基础设施状况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.34分
经办人： |  | 苏比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17599795510
联系人： |  | 苏比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17599795510