## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 投建中心项目结算审计费
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 557.37 |  | 2.00 | 1.70 |  | 10 |  | 85.00% |  | 8.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 557.37 |  | 2.00 | 1.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年项目资金2万元，主要用于投建中心2022年需进行结算审核的5个项目委托第三方机构结算审核费用。通过本项目的实施，可以确定工程造价合理性的重要依据，同时竣工结算的审核也是控制投资的最后一个环节，可以节约政府投资资金，规范政府投资项目结算审核制度建设。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成5个项目的审核结算，并完成资金的支付。支付资金1.7万元，支付率85%。通过本项目的实施，可以确定工程造价合理性的重要依据，同时竣工结算的审核也是控制投资的最后一个环节，可以节约政府投资资金，规范政府投资项目结算审核制度建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结算审核项目数量 |  |  | =5个 | 5个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 |  |  | >=5家 | 5家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结算审核成果文件数量 |  |  | >=5份 | 5份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 结算审核成果合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 项目评审费根据审定结算价计算，审定结算价减少，导致评审费提取减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年安排资金总额 |  |  | <=2万元 | 1.7万元 | 7 |  | 5.95 |  | 项目评审费根据审定结算价计算，审定结算价减少，导致评审费提取减少，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府投资项目结算审核制度建设 |  |  | 有效规范 | 有效规范 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 审核建议采纳率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 第三方机构满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.45分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024