## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7822.48 |  | 2533.36 | 2474.49 |  | 10 |  | 97.68% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7822.48 |  | 2533.36 | 2474.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目预算资金7822.48万元，用于深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目，修建深喀大道东延道路、跨大亚郎水库桥梁及其附属工程，深喀大道东延道路总长2429.57米，跨大亚郎水库桥梁长420米。附属工程包括电气工程、绿化工程、给水工程、排水工程、再生水工程、燃气工程。本项目预计2022年9月竣工验收，审计结算后支付项目16%资金3957.71万元，支付设计费280.07万元、监理费92.1万元、地勘费73.815万元。设计变更增加桥梁部分费用预计3418.79万元。通过实施本项目加快开发区基础设施建设，满足交通主体的需求。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已实施修建深喀大道东延道路2428.627米，跨大亚郎水库桥梁长510米，以及6个配套附属工程项目，工程进度达到99%。加快开发区基础设施建设，满足交通主体的需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 |  |  | >=2428.627米 | 2428.627米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁建设里程 |  |  | >=510米 | 510米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通配套设施建设工程数量 |  |  | >=6个 | 6个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 测绘服务费 |  |  | =1万元 | 0.92万元 | 7 |  | 6.44 |  | 实际测绘面积减少，测绘费用降低，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设进度款 |  |  | =2532.36万元 | 2473.57万元 | 7 |  | 6.84 |  | 由于疫情原因，项目中的道路标识标线未实施，资金未支付，开工后，尽快完成项目，支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城东交通条件 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 深喀大道周边居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 周边居民对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.05分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024