## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2800.00 |  | 3500.00 | 3483.16 |  | 10 |  | 99.52% |  | 9.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2800.00 |  | 3500.00 | 3483.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目本年安排预算资金3500万元，主要用于新建道路长1125米。其中：880米全段宽80米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程)、225米段渐变宽度缩小最终宽度为12米（不含市政管网）。道路及附属配套工程建设。支付2022年项目前期工程款，通过项目的实施，有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成新建道路1125米，以及交通道路配套的电气、给水、排水、再生水及燃气工程，绿化工程部分受疫情影响未种植，通过项目的实施，有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 |  |  | >=1125米 | 1125米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目工程款资金数 |  |  | <=3500万元 | 3483.16万元 | 10 |  | 9.95 |  | 绿化部分未完成树木的种植，项目尚未竣工验收，资金未支付，加快项目竣工，支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算完成率 |  |  | =100% | 99.52% | 10 |  | 9.95 |  | 绿化部分未完成树木的种植，项目尚未竣工验收，资金未支付，加快项目竣工，支付资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快地方基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 此项目该指标已超额完成，后续继续保持。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.85分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396