## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 深圳产业园（综保区）五期公共配套服务设施C03地块1—4号厂房装修项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2644.64 |  | 1600.00 | 1136.38 |  | 10 |  | 71.02% |  | 7.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2644.64 |  | 1600.00 | 1136.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金1600万元，用于支付C03地块1-4号厂房，计划对厂房内卫生间、走道，内墙粉刷、外墙安装一体板，屋面，室内外电路、给排水、供热、门窗、消防及安防系统等装修建设。通过实施本项目，进一步完善深圳产业园基础建设体系，吸引更多企业投资落地。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，本项目已支付资金1136.38万元，支付率71%。已完成C03地块1-4号厂房装修，外墙安装一体板，屋面，室内外电路、给排水、供热、门窗、等装修建设。进一步完善深圳产业园基础建设体系，吸引更多企业投资落地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防工程数量 |  |  | >=4栋 | 4栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修工程数量 |  |  | >=4栋 | 4栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计服务数量 |  |  | >=4栋 | 4栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监理服务数量 |  |  | >=4栋 | 4栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，停工3个月，导致工程进度未按原计划进行，解封后立即开工，完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 4.26 |  | 项目未达到相应工程进度，资金未及时支付，存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 71% | 5 |  | 3.55 |  | 项目未达到相应工程进度，资金未及时支付，存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 厂房装修成本 |  |  | <=1600万元 | 1136.38万元 | 5 |  | 3.55 |  | 项目未达到相应工程进度，资金未及时支付，存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善深圳产业园基础建设体系 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 厂房使用企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 厂房使用企业对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.46分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024