## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 熙悦城住宅小区规划用地红线内光缆迁改项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.00 |  | 14.56 | 14.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.00 |  | 14.56 | 14.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金14.56万元，该项目2020年建设完成项目，主要用于支付熙悦城住宅小区、创客一条街商业街规划用地红线内光缆迁改项目尾款，因红线内存在电信、移动、联通三家通信企业的光缆，影响项目正常推进。通过本项目的实施保障熙悦城住宅小区和创客一条街商业街项目的顺利实施。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成熙悦城住宅小区规划用地红线内光缆迁改项目的审计结算，并支付项目的尾款资金。通过实施本项目保障熙悦城住宅小区和创客一条街商业街项目的顺利实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 熙悦城住宅小区光纤迁改费用 |  |  | <=5.01万元 | 5.01万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 创客一条街光纤迁改费用 |  |  | <=9.55万元 | 9.55万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开发区项目建设顺利实施 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 建设企业对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024