## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 电力迁改二期
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 725.62 |  | 725.62 | 725.62 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 725.62 |  | 725.62 | 725.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金725.62万元，本项目主要用于支付项目尾款及监理费尾款，审计结算费用。迁改工程包括架空线路6.35公里、电缆隧道1.36公里以及电缆排管1.1公里，将单回路110千伏深中线、深工线、深吾线、深阿线、同塔双回路110千伏深多线、发深二线、深东一二线、深盘一二线及部分10千伏线路进行入地改造，促进开发区电力基础设施建设。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成电力迁改二期项目尾款及监理费尾款，支付资金725.62万元，支付率100%，促进开发区电力基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目施工和勘察设计费尾款 |  |  | <=669.46万元 | 669.46万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理费尾款 |  |  | <=8.96万元 | 8.96万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目审计结算费 |  |  | <=47.20万元 | 47.2万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区电力基础设施建设 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区深喀大道周边居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741
联系人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741