## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 项目前期费
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 336.91 |  | 336.91 | 285.56 |  | 10 |  | 84.76% |  | 8.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 336.91 |  | 336.91 | 285.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金336.91万元，主要用于投建中心2022年进行8个项目的可研报告编制费，环评报告编制费，水土保持报告编制及审图费用，勘界费用，主要委托第三方机构实施此项目。通过实施本项目，为重点项目实施提供依据，保障项目的顺利实施，拉动喀什经济开发区固定资产投资增长，促进喀什经济开发区经济发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成8个项目的可研报告编制费，环评报告编制费，水土保持报告编制及审图费用，勘界费用等前期费用的支付工作，支付资金285.56万元。此项目的实施为重点项目实施提供依据，保障项目的顺利实施，拉动喀什经济开发区固定资产投资增长，促进喀什经济开发区经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 |  |  | =8个 | 8个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 |  |  | >=8家 | 8家 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成成果性文件数量 |  |  | =8份 | 8份 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评审合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 根据合同约定的付款进度支付资金，因此，存在资金未支付完毕情况，造成偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=97% | 97% | 6 |  | 6 |  | 根据合同约定的付款进度支付资金，因此，存在资金未支付完毕情况，造成偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年安排资金总额 |  |  | <336.91万元 | 285.56万元 | 6 |  | 5.09 |  | 根据合同约定的付款进度支付资金，因此，存在资金未支付完毕情况，造成偏差，后期尽快完成评审，支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点项目顺利实施情况 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果文件可使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.57分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024