## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 兵团分区发展建设支持资金项目
主管部门 |  | 城东金融贸易区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 |  | 3020.00 | 2823.66 |  | 10 |  | 93.50% |  | 9.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.00 |  | 3020.00 | 2823.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了加快兵团分区基础设施建设，加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，服务好兵团分区现有企业，扶持入驻企业在兵团分区内良好发展。支持兵团分区2021年第4季度剩余地方财政收入1026万元，2022年第1-3季度地方财政收入根据上年测算数1994万元。通过实施本项目，进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成了扶持资金拨付2次，支持兵团分区2021年第4季度剩余地方财政收入1026万元的审核和资金支付工作，以及2022年第一季度兵团补贴资金的审核和支付，支付资金1797.66万元。进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持资金拨付次数 |  |  | =2次 | 2次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 7.48 |  | 2022年第1-3季度 1797.66万元, 因疫情付款资料未及时报送，后期加快付款资料报送，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年第4季度 |  |  | <=1026万元 | 1026万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年第1-3季度 |  |  | <=1994万元 | 1797.66万元 | 8 |  | 7.21 |  | 2022年第1-3季度 1797.66万元, 因疫情付款资料未及时报送，后期加快付款资料报送，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进兵团分区企业的产业拓展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 30 |  | 30 |  | 2022年第1-3季度 1797.66万元, 因疫情付款资料未及时报送，后期加快付款资料报送，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受扶持企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 我单位按照项目实施方案实施，受扶持企业特别满意，后期继续保持。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.04分
经办人： |  | 卡力比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699055510
联系人： |  | 卡力比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699055510