## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 城东金融贸易区管理项目
主管部门 |  | 城东金融贸易区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 441.47 |  | 441.47 | 437.22 |  | 10 |  | 99.04% |  | 9.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 441.47 |  | 441.47 | 437.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障城东金融贸易区各项设施正常运转，提升喀什经济开发区形象，本项目为城东2182盏路灯，21栋楼宇亮化提供用电，用水252.8万立方米，保障2辆车正常运行，物业管理面积9500平方米，保障深圳城水电暖正常供应，举办消防培训4次，购置塑纸灯笼、草花一批。通过实施本项目，保障城东金融贸易区各办公楼正常运转，道路干净整洁，增强区内人员消防安全意识，提升贸易区知名度，实现智能化管理。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成了城东金融贸易区各项设施正常运转，提升喀什经济开发区形象，本项目为城东供电设施2182盏路灯，21栋楼宇亮化提供用电，用水252.8万立方米，保障2辆车正常运行，支付1个尾款项目，物业管理面积9500平方米。保障深圳城水电暖正常供应，举办消防培训4次，购置塑纸灯笼、草花一批。通过实施本项目，保障城东金融贸易区各办公楼正常运转，道路干净整洁，增强区内人员消防安全意识，提升贸易区知名度，实现智能化管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电设施数量 |  |  | >=2182个 | 2182个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用水数量 |  |  | >=252.80万立方米 | 160万立方米 | 3 |  | 1.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障车数量 |  |  | >=2辆 | 2辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 |  |  | >=9500平方米 | 9500平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 用电成本 |  |  | <=145.32万元 | 145.32万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 用水成本 |  |  | <=102.87万元 | 102.87万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行经费 |  |  | <=28.15万元 | 28.15万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 深圳城运行成本 |  |  | <=85.88万元 | 81.63万元 | 3 |  | 2.85 |  | 因疫情期间无法修理深圳城办公区域内用品，造成指标偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目尾款资金数 |  |  | <=38.30万元 | 38.3万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市垃圾压缩站、垃圾转运站经费 |  |  | <=22.55万元 | 22.55万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换广告布成本 |  |  | <=18.40万元 | 18.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济开发区社会服务能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城东金融贸易区群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 我单位按照项目实施方案进行，群众特别满意，继续保持。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.65分
经办人： |  | 卡力比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699055510
联系人： |  | 卡力比努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17699055510