## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 视频监控安装调度项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区党政办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.11 |  | 65.35 | 65.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.11 |  | 65.35 | 65.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目接入5条视频图传网专线、5条视频专线，购置40套视频监控设备，购置无人机1个，并接入公安视频图像信息综合应用平台和视频监控系统。通过实施本项目，快速了解开发区整体建设规划，提高喀什经济开发区处理公共安全事件效率和能力。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成5条视频图传网专线、5条视频专线的接入，购买了无人机1台，购买视频监控设备40套，并接入公安视频图像信息综合应用平台和视频监控系统。通过实施本项目，快速了解开发区整体建设规划，提高喀什经济开发区处理公共安全事件效率和能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频图传网专线数量 |  |  | >=5条 | 5条 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视联专线数量 |  |  | >=5条 | 5条 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控设备数量 |  |  | >=40套 | 40套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无人机数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年7月31日 | 2022年12月9日 | 4 |  | 2.88 |  | 因受疫情影响，项目资料未及时提供，解封后及时进行验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频图传网费用 |  |  | <=3.36万元 | 3.36万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视联专线费用 |  |  | <=2.40万元 | 2.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频监控设备及安装成本 |  |  | <=54.77万元 | 54.77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 无人机费用 |  |  | <=4.82万元 | 4.82万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高喀什经济开发区处理公共安全事件效率和能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 我单位按照实施方案实施，人民群众满意度较高，继续保持。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.88分
经办人： |  | 刘晓敏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18209081968
联系人： |  | 刘晓敏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18209081968